## TNR prévus
[11 empty] | PROTO | 18
[11 empty] | LOT1A | 36
[11 empty] | LOT1B | 100
[11 empty] | LOT2 | 113
[11 empty] | LOT3 | 268
| MODULE | OBJET METIER | OBJET METIER | REFERENCE FONCTION MAINTA | SUFFIXE CAS DE TEST | REFERENCE UNIQUE DU CAS DE TEST | DESCRIPTION | NATURE | TABLE | FONCTION TRANSVERSE APPLICABLE | PRIORITE (N° de LOT) |  | Fichier JDD de référence XLS fourni par MOE ? | Documentation MOA actualisée (FT) ? | Fichier JDD de référence rempli par MOA ? | Fichier JDD prérequis rempli par MOA ?
| AD | [5 empty] | ADMINISTRATION
| AD | SEC |  |  |  |  | SECURITE
0 | AD | SEC |  | AD.SEC.001 | .FON.01 | AD.SEC.001.FON.01 | Ouvrir une session de travail - Mot de passe valide | FONCT |  |  | LOT1A
0 | AD | SEC |  | AD.SEC.001 | .FON.02 | AD.SEC.001.FON.02 | Ouvrir une session de travail - Mot de passe invalide | FONCT |  |  | LOT1A
0 | AD | SEC |  | AD.SEC.001 | .FON.03 | AD.SEC.001.FON.03 | Ouvrir une session de travail - Reconnection | FONCT |  |  | LOT1A
0 | AD | SEC |  | AD.SEC.014 | .FON.01 | AD.SEC.014.FON.01 | Fermer une session de travail | FONCT |  |  | LOT1A
| AD | DEP |  |  |  |  | DEPLOIEMENT
8 | AD | DEP |  | AD.DEP.001 | .FON.01 | AD.DEP.001.FON.01 | Vérifier les informations d'installation (A PROPOS) | FONCT |  |  | LOT1A
| RT | [5 empty] | REFERENTIEL TECHNIQUE
| RT | EMP |  |  |  |  | EMPLACEMENT GEOGRAPHIQUE |  | EMP
| RT | EMP |  | RT.EMP.001 | .CRE.01 | RT.EMP.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B |  | JDD.RT.EMP.XLSX | RT.EMP.DIC.001 | JDD.RT.EMP.XLSX | PRE.JDD.RT.EMP.XLSX
| RT | EMP |  | RT.EMP.001 | .LEC.01 | RT.EMP.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | EMP |  | RT.EMP.001 | .MAJ.01 | RT.EMP.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | EMP |  | RT.EMP.001 | .SUP.01 | RT.EMP.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | EMP |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | EMP |  | RT.EMP.RG.001 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | EMP |  | RT.EMP.RG.001 |  |  | Anorescence | RG |  | ARBORESCENCE | LOT2
| RT | MOD |  |  |  |  | MODELE EQUIPEMENT
| RT | MOD |  | RT.MOD.001 | .CRE.01 | RT.MOD.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOD |  | RT.MOD.004 | .LEC.01 | RT.MOD.004.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOD |  | RT.MOD.004 | .MAJ.01 | RT.MOD.004.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOD |  | RT.MOD.RG.003 | .SUP.01 | RT.MOD.RG.003.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOD |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | MOD |  | RT.MOD.RG.002 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | MOD |  | RT.MOD.RG.002 |  |  | Anorescence | RG |  | ARBORESCENCE | LOT2
| RT | MOD | ECHMOD | RT.MOD.008 |  |  | Ajout ECHEANCE MODELE | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | MOD | ECHMOD | RT.MOD.008 |  |  | Modification ECHEANCE MODELE | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | MOD | ECHMOD | RT.MOD.008 |  |  | Suppression ECHEANCE MODELE | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | MOD | ART | RT.MOD.006 |  |  | Ajout ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | ART | RT.MOD.006 |  |  | Modification ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | ART | RT.MOD.006 |  |  | Suppression ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1B
[7 empty] | Lecture ARTICLE |  |  |  | LOT1B
| RT | MOD | HAB | RT.MOD.002 |  |  | Ajout HABILITATION | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | HAB | RT.MOD.002 |  |  | Modification HABILITATION | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | HAB | RT.MOD.002 |  |  | Suppression HABILITATION | DETAIL |  |  | LOT1B
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT1B
| RT | MOD | MET | RT.MOD.002 |  |  | Ajout METIER | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | MET | RT.MOD.002 |  |  | Modification METIER | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | MOD | MET | RT.MOD.002 |  |  | Suppression METIER | DETAIL |  |  | LOT1B
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT1B
| RT | EQU |  |  |  |  | EQUIPEMENT
7 | RT | EQU |  | RT.EQU.001 | .CRE.01 | RT.EQU.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A
7 | RT | EQU |  | RT.EQU.001 | .LEC.01 | RT.EQU.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
7 | RT | EQU |  | RT.EQU.001 | .MAJ.01 | RT.EQU.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
7 | RT | EQU |  | RT.EQU.006 | .SUP.01 | RT.EQU.006.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
| RT | EQU |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | EQU |  | RT.EQU.RG.004 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | EQU |  | RT.EQU.006 |  |  | Anorescence | RG |  | ARBORESCENCE | LOT2
| RT | EQU | MOD | RT.EQU.009 |  |  | Création SELON MODELE | FONCT |  |  | LOT2
7 | RT | EQU | ART | RT.ART.006 | .SRA.01 | RT.ART.006.SRA.01 | Ajout ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1A
7 | RT | EQU | ART | RT.ART.006 | .SRM.01 | RT.ART.006.SRM.01 | Modification ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1A
7 | RT | EQU | ART | RT.ART.006 | .SRS.01 | RT.ART.006.SRS.01 | Suppression ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1A
| RT | EQU |  | RT.EQU.011 | .FON.01 | RT.EQU.011.FON.01 | Copie | FONCT |  | COPIE | LOT2
| RT | EQU | DOC | RT.EQU.012 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | EQU | DOC | RT.EQU.012 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | EQU | DOC | RT.EQU.012 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
Lecture
| RT | MAT |  |  |  |  | MATRICULE
5 | RT | MAT |  | RT.MAT.001 | .CRE.01 | RT.MAT.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A
5 | RT | MAT |  | RT.MAT.001 | .LEC.01 | RT.MAT.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
5 | RT | MAT |  | RT.MAT.001 | .MAJ.01 | RT.MAT.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
5 | RT | MAT |  | RT.MAT.001 | .SUP.01 | RT.MAT.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
| RT | MAT |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | MAT |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | MAT | MOD | RT.MAT.009 |  |  | Création SELON MODELE | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT | DOC | RT.MAT.020 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | MAT | DOC | RT.MAT.020 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | MAT | DOC | RT.MAT.020 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | MAT |  | RT.MAT.005 |  |  | Pose | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT |  | RT.MAT.006 |  |  | Dépose | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT |  | RT.MAT.007 |  |  | Echange | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT |  | RT.MAT.017 |  |  | Sortir de l'inventaire | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT |  | RT.MAT.023 |  |  | Réserver un moyen | FONCT |  |  | LOT2
| RT | MAT | INV |  |  |  | Ajout LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RT | MAT | INV |  |  |  | Modification LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RT | MAT | INV |  |  |  | Suppression LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RT | ACL |  |  |  |  | ACTIF LINEAIRE
| RT | ACL |  | RT.ACL.004 | .CRE.01 | RT.ACL.004.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ACL |  | RT.ACL.004 | .LEC.01 | RT.ACL.004.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ACL |  | RT.ACL.004 | .MAJ.01 | RT.ACL.004.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ACL |  | RT.ACL.004 | .SUP.01 | RT.ACL.004.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ACL |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ACL |  | RT.ACL.005 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| RT | ACL | MOD | RT.ACL.007 |  |  | Création SELON MODELE | FONCT |  |  | LOT3
| RT | ACL | EQU | RT.ACL.006 |  |  | Création SELON EQUIPEMENT | FONCT |  |  | LOT3
| RT | ACL | MAT | RT.ACL.006 |  |  | Création SELON MATRICULE | FONCT |  |  | LOT3
| RT | VEH |  |  |  |  | VEHICULE
| RT | VEH | ART | EX.VEH.001 | .CRE.01 | EX.VEH.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT2
| RT | VEH | ART | EX.VEH.002 |  |  | Saisir un enlèvement de carburant | FONCT |  |  | LOT2
| RT | VEH | ART | EX.VEH.002 |  |  | Saisir un enlèvement de consommable | FONCT |  |  | LOT2
| RT | VEH | INV |  |  |  | Ajout LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | VEH | INV |  |  |  | Modification LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | VEH | INV |  |  |  | Suppression LIGNE INVESTISSEMENT | DETAIL |  |  | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | VEH | INV | EX.VEH.005 |  |  | Clôturer les informations PARC VEHICULES | PROC |  |  | LOT2
| RT | ART |  |  |  |  | ARTICLE
3 | RT | ART |  | RT.ART.001 | .CRE.01 | RT.ART.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A
3 | RT | ART |  | RT.ART.001 | .LEC.01 | RT.ART.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
3 | RT | ART |  | RT.ART.001 | .MAJ.01 | RT.ART.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
3 | RT | ART |  | RT.ART.003 | .SUP.01 | RT.ART.003.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
| RT | ART |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | ART |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | ART | DAC | AC.DAC.009 |  |  | Création SELON DEMANDE | FONCT |  |  | LOT2
| RT | ART | DAC | RT.ART.005 |  |  | Classer les articles | PROC |  |  | LOT2
| RT | MOY |  |  |  |  | MOYEN
| RT | MOY |  | RT.MOY.001 | .CRE.01 | RT.MOY.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOY |  | RT.MOY.001 | .LEC.01 | RT.MOY.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOY |  | RT.MOY.001 | .MAJ.01 | RT.MOY.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOY |  | RT.MOY.001 | .SUP.01 | RT.MOY.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | MOY |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT2
| RT | OPE |  |  |  |  | OPERATION
| RT | OPE |  | RT.OPE.001 | .CRE.01 | RT.OPE.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | OPE |  | RT.OPE.001 | .LEC.01 | RT.OPE.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | OPE |  | RT.OPE.001 | .MAJ.01 | RT.OPE.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | OPE |  | RT.OPE.RG.002 | .SUP.01 | RT.OPE.RG.002.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | OPE |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | OPE | GAM | RT.OPE.002 |  |  | Ajout GAMME | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | OPE | GAM | RT.OPE.002 |  |  | Modification GAMME | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | OPE | GAM | RT.OPE.002 |  |  | Suppression GAMME | DETAIL |  |  | LOT1B
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT1B
| RT | OPE | ART | RT.OPE.003 |  |  | Ajout ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | OPE | ART | RT.OPE.003 |  |  | Modification ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT1B
| RT | OPE | ART | RT.OPE.003 |  |  | Suppression ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | OPE |  | RT.OPE.004 |  |  | Ajout BESOIN MAIN D'OEUVRE | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE |  | RT.OPE.004 |  |  | Modification BESOIN MAIN D'OEUVRE | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE |  | RT.OPE.004 |  |  | Suppression BESOIN MAIN D'OEUVRE | DETAIL |  |  | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | OPE | MOY | RT.OPE.005 |  |  | Ajout MOYEN | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE | MOY | RT.OPE.005 |  |  | Modification MOYEN | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE | MOY | RT.OPE.005 |  |  | Suppression MOYEN | DETAIL |  |  | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | OPE | OUT | RT.OPE.006 |  |  | Ajout OUTIL | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE | OUT | RT.OPE.006 |  |  | Modification OUTIL | DETAIL |  |  | LOT2
| RT | OPE | OUT | RT.OPE.006 |  |  | Suppression OUTIL | DETAIL |  |  | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | OPE | DOC | RT.OPE.007 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | OPE | DOC | RT.OPE.007 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | OPE | DOC | RT.OPE.007 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | GAM | DOC | RT.OPE.012 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | GAM | DOC | RT.OPE.012 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| RT | GAM | DOC | RT.OPE.012 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
[7 empty] | Lecture |  |  |  | LOT2
| RT | GOP |  |  |  |  | GROUPE OPERATION
| RT | GOP |  | RT.GOP.001 | .CRE.01 | RT.GOP.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT2
| RT | GOP |  | RT.GOP.001 | .LEC.01 | RT.GOP.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT2
| RT | GOP |  | RT.GOP.001 | .MAJ.01 | RT.GOP.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT2
| RT | GOP |  | RT.GOP.RG.001 | .SUP.01 | RT.GOP.RG.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT2
| RT | GOP |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | NOM |  |  |  |  | FAMILLE
| RT | NOM |  | RT.NOM.001 | .CRE.01 | RT.NOM.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | NOM |  | RT.NOM.001 | .LEC.01 | RT.NOM.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | NOM |  | RT.NOM.001 | .MAJ.01 | RT.NOM.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | NOM |  | RT.NOM.001 | .SUP.01 | RT.NOM.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| RT | NOM |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RT | NOM |  | RT.NOM.RG.001 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RT | NOM |  | RT.NOM.RG.001 |  |  | Anorescence | RG |  | ARBORESCENCE | LOT2
| PA | [5 empty] | PATRIMOINE
| PA | INV |  |  |  |  | LIGNE D'INVESTISSEMENT
| PA | INV |  | PA.INV.001 | .CRE.01 | PA.INV.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| PA | INV |  | PA.INV.001 | .LEC.01 | PA.INV.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| PA | INV |  | PA.INV.001 | .MAJ.01 | PA.INV.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| PA | INV |  | PA.INV.001 | .SUP.01 | PA.INV.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| PA | INV |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | [5 empty] | REFERENTIEL ORGANISATIONNEL
| RO | ORG |  |  |  |  | ORGANISATION |  | GES
4 | RO | ORG |  | RO.ORG.001 | .CRE.01 | RO.ORG.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A |  | JDD.RO.ORG.XLSX | RO.ORG.DIC.001 | JDD.RO.ORG.XLSX | PRE.JDD.RO.ORG.XLSX
4 | RO | ORG |  | RO.ORG.001 | .LEC.01 | RO.ORG.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
4 | RO | ORG |  | RO.ORG.001 | .MAJ.01 | RO.ORG.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
4 | RO | ORG |  | RO.ORG.001 | .SUP.01 | RO.ORG.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
[5 empty] | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | ORG |  | RO.ORG.RG.002 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| RO | ORG |  | RO.ORG.RG.002 |  |  | Anorescence | RG |  | ARBORESCENCE | LOT2
| RO | ACT |  |  |  |  | ACTEUR |  | INTER
| RO | ACT |  | RO.ACT.001 | .CRE.01 | RO.ACT.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT |  | RO.ACT.001 | .LEC.01 | RO.ACT.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT |  | RO.ACT.001 | .MAJ.01 | RO.ACT.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT |  | RO.ACT.001 | .SUP.01 | RO.ACT.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT |  | RO.ACT.001 | .REC.01 | RO.ACT.001.REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | HAB | RO.ACT.003HAB | .SRA.01 | RO.ACT.003HAB.SRA.01 | Ajout HABILITATION | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.003 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | HAB | RO.ACT.003HAB | .SRM.01 | RO.ACT.003HAB.SRM.01 | Modification HABILITATION | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.003 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | HAB | RO.ACT.003HAB | .SRS.01 | RO.ACT.003HAB.SRS.01 | Suppression HABILITATION | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.003 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | HAB | RO.ACT.003HAB | .SRL.01 | RO.ACT.003HAB.SRL.01 | Lecture HABILITATION | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | MET | RO.ACT.003MET | .SRA.02 | RO.ACT.003MET.SRA.02 | Ajout METIER | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.002 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | MET | RO.ACT.003MET | .SRM.02 | RO.ACT.003MET.SRM.02 | Modification METIER | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.002 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | MET | RO.ACT.003MET | .SRM.02 | RO.ACT.003MET.SRM.02 | Suppression METIER | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.002 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | MET | RO.ACT.003MET | .SRL.01 | RO.ACT.003MET.SRL.01 | Lecture METIER | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | EMP | RO.ACT.004EMP | .SRA.03 | RO.ACT.004EMP.SRA.03 | Ajout EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | EMP | RO.ACT.004EMP | .SRM.03 | RO.ACT.004EMP.SRM.03 | Modification EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | EMP | RO.ACT.004EMP | .SRS.03 | RO.ACT.004EMP.SRS.03 | Suppression EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | MET | RO.ACT.004EMP | .SRL.01 | RO.ACT.004EMP.SRL.01 | Lecture EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.004 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
| RO | ACT | ACT | RO.ACT.005 | .FON.01 | RO.ACT.005.FON.01 | Copie | FONCT |  | COPIE | PROTO |  | JDD.RO.ACT.XLSX | RO.ACT.DIC.001 | JDD.RO.ACT.XLSX | PRE.JDD.RO.ACT.XLSX
[7 empty] | IMPUTATION |  | IMP
| RO | IMP |  | RO.IMP.001 | .CRE.01 | RO.IMP.001.CRE.01 | Création IMPUTATION | CRUD |  |  | LOT1B |  | JDD.RO.IMP.XLSX | RO.IMP.DIC.001 attente info MOE | A REMPLIR | A REMPLIR
[7 empty] | Modification IMPUTATION | CRUD |  |  | LOT1B
[7 empty] | Suppression IMPUTATION | CRUD |  |  | LOT1B
[7 empty] | Lecture IMPUTATION | CRUD |  |  | LOT1B
[7 empty] | METIER |  | MET
| RO | MET |  | RO.MET.001 | .CRE.01 | RO.MET.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B |  | RO.MET.001.XLSX | RO.MET.DIC.001 | RO.MET.001.XLSX | PRE.RO.MET.001.XLSX
[7 empty] | HABILITATION |  | HAB
| RO | HAB |  |  | .CRE.01 | .CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B |  | RO.HAB.001.XLSX | RO.HAB.DIC.001 | RO.HAB.001.XLSX | PRE.RO.HAB.001.XLSX
[7 empty] | CATEGORIE |  | CAT
| RO | CAT |  |  | .CRE.01 | .CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B |  | JDD.RO.CAT.XLSX | RO.CAT.DIC.001 | JDD.RO.CAT.XLSX | PRE.JDD.RO.CAT.XLSX
[7 empty] | CALENDRIER |  | CAL
| RO | CAL |  |  | .CRE.01 | .CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3 |  | JDD.RO.CAL.XLSX | RO.CAL.DIC.001 | JDD.RO.CAL.XLSX | PRE.JDD.RO.CAL.XLSX
| RO | FOU |  |  |  |  | FOURNISSEUR
1 | RO | FOU |  | RO.FOU.001 | .CRE.01 | RO.FOU.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A |  | JDD.RO.FOU.XSLX |  | En-cours
1 | RO | FOU |  | RO.FOU.001 | .LEC.01 | RO.FOU.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A |  | JDD.RO.FOU.XSLX |  | En-cours
1 | RO | FOU |  | RO.FOU.001 | .MAJ.01 | RO.FOU.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A |  | JDD.RO.FOU.XSLX |  | En-cours
1 | RO | FOU |  | RO.FOU.004 | .SUP.01 | RO.FOU.004.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A |  | JDD.RO.FOU.XSLX |  | En-cours
| RO | FOU |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | FOU |  | RO.FOU.005 | .FON.01 | RO.FOU.005.FON.01 | Copier | FONCT |  |  | LOT3
| RO | CLI |  |  |  |  | CLIENT
| RO | CLI |  | RO.CLI.001 | .CRE.01 | RO.CLI.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CLI |  | RO.CLI.001 | .LEC.01 | RO.CLI.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CLI |  | RO.CLI.001 | .MAJ.01 | RO.CLI.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CLI |  | RO.CLI.RG.010 | .SUP.01 | RO.CLI.RG.010.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CLI |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CLI |  | RO.CLI.RG.005 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| RO | CLI | EQU | RT.ACL.007 |  |  | Création SELON EQUIPEMENT | FONCT |  |  | LOT3
| RO | CLI | DOC | RO.CLI.009 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| RO | CLI | DOC | RO.CLI.009 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| RO | CLI | DOC | RO.CLI.009 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| RO | GCL |  |  |  |  | GROUPE DE CLIENTS
| RO | GCL |  | RO.GCL.001 | .CRE.01 | RO.GCL.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| RO | GCL |  | RO.GCL.001 | .LEC.01 | RO.GCL.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| RO | GCL |  | RO.GCL.001 | .MAJ.01 | RO.GCL.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| RO | GCL |  | RO.GCL.RG.004 | .SUP.01 | RO.GCL.RG.004.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| RO | GCL |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | GCL | CLI | RO.GCL.001 |  |  | Ajout CLIENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RO | GCL | CLI | RO.GCL.001 |  |  | Suppression CLIENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RO | CNT |  |  |  |  | CONTACT
| RO | CNT |  | RO.CNT.003 | .CRE.01 | RO.CNT.003.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CNT |  | RO.CNT.003 | .LEC.01 | RO.CNT.003.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CNT |  | RO.CNT.003 | .MAJ.01 | RO.CNT.003.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CNT |  | RO.CNT.003 | .SUP.01 | RO.CNT.003.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CNT |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | CNT |  | RO.CNT.RG.015 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| RO | ZON |  |  |  |  | ZONE
| RO | ZON |  | RO.ZON.001 | .CRE.01 | RO.ZON.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3 |  | JDD.RO.ZON.XLSX | RO.ZON.DIC.001 RO.ZON.DIC.002 | A REMPLIR | A REMPLIR
| RO | ZON |  | RO.ZON.001 | .LEC.01 | RO.ZON.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| RO | ZON |  | RO.ZON.001 | .MAJ.01 | RO.ZON.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| RO | ZON |  | RO.ZON.001 | .SUP.01 | RO.ZON.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| RO | ZON |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| RO | ZON | ORG |  |  |  | Ajout ORGANISATION | DETAIL |  |  | LOT3
| RO | ZON | ORG |  |  |  | Suppression ORGANISATION | DETAIL |  |  | LOT3
| RO | ZON | EMP |  |  |  | Ajout EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| RO | ZON | EMP |  |  |  | Suppression EMPLACEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| TR | [5 empty] | TRAVAIL
| TR | BTR |  |  |  |  | BON DE TRAVAIL
6 | TR | BTR |  | TR.BTR.001 | .CRE.01 | TR.BTR.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A
6 | TR | BTR |  | TR.BTR.001 | .LEC.01 | TR.BTR.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
6 | TR | BTR |  | TR.BTR.001 | .MAJ.01 | TR.BTR.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
6 | TR | BTR |  | TR.BTR.018 | .SUP.01 | TR.BTR.018.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
| TR | BTR |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| TR | BTR | OPE | TR.BTR.004 |  |  | Création SELON OPERATION | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR | GOP | TR.BTR.005 |  |  | Création SELON GROUPE OPERATIONS | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR | ECH | TR.BTR.017 |  |  | Création SELON ECHEANCE MAINTENANCE PREVENTIVE | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR | OBS | CR.OBS.003 |  |  | Création SELON INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR |  | TR.BTR.027 |  |  | Ajout OT | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | TR.PRP.001 |  |  | Ajout ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | TR.PRP.001 |  |  | Suppression ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | MOY | TR.PRP.002 |  |  | Ajout MOYEN | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | MOY | TR.PRP.002 |  |  | Suppression MOYEN | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | ACT | TR.PRP.003 |  |  | Ajout ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | ACT | TR.PRP.003 |  |  | Suppression ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT2
| TR | BTR | DOC | TR.BTR.008 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| TR | BTR | DOC | TR.BTR.008 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| TR | BTR | DOC | TR.BTR.008 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| TR | BTR |  | TR.BTR.029 |  |  | REGROUPER DEUX BT | FONCT |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BTR.027 |  |  | CREER UN OT sur BT | FONCT |  |  | LOT2
| TR | BTR | ACT | TR.AGE.001 |  |  | AFFECTER ACTEUR sur BT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR | MOY |  |  |  | AFFECTER MOYEN sur BT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR | ACT | TR.TPS.001 |  |  | SAISIR TEMPS ACTEUR sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR | ACT | TR.TPS.001 |  |  | SAISIR TEMPS MOYEN sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | ST.ART.004 |  |  | RESERVER ARTICLE STOCK sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | ST.ART.007 |  |  | SORTIR ARTICLE STOCK sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | ST.ART.008 |  |  | REINTEGRER ARTICLE STOCK sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR |  | ST.ART.005 |  |  | ENTRER ARTICLE STOCK sur BT | PROC |  |  | LOT2
| TR | BTR | ART | TR.BTR.023 |  |  | CREER UN MOUVEMENT DE RECTIFICATION sur BT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR | ART | TR.BTR.024 |  |  | ANNULER UN MOUVEMENT DE RECTIFICATION sur BT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.CLO.1 |  |  | CLOTURER BT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BTR.010 |  |  | FAIRE EVOLUER LE BT DANS LE WORKFLOW | PROC |  | WORKFLOW | LOT2
| TR | BTR |  | TR.BTR.026 | .FON.01 | TR.BTR.026.FON.01 | COPIE | FONCT |  | COPIE | LOT2
| TR | BUD |  |  |  |  | BUDGET INVESTISSEMENT
| TR | BTR |  | TR.BUD.002 | .CRE.01 | TR.BUD.002.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.002 | .LEC.01 | TR.BUD.002.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.002 | .MAJ.01 | TR.BUD.002.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.002 | .SUP.01 | TR.BUD.002.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.003 |  |  | Ajout LIGNE BUDGET | DETAIL |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.003 |  |  | Suppression LIGNE BUDGET | DETAIL |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.007 |  |  | CREER UNE DEPENSE SUR UN BUDGET D'INVESITSSEMENT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.012 |  |  | CREER UNE DEPENSE SUR UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT | PROC |  |  | LOT3
| TR | BUD |  |  |  |  | BUDGET FONCTIONNEMENT
| TR | BTR |  | TR.BUD.008 | .CRE.01 | TR.BUD.008.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.008 | .LEC.01 | TR.BUD.008.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.008 | .MAJ.01 | TR.BUD.008.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.008 | .SUP.01 | TR.BUD.008.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.009 |  |  | Ajout LIGNE BUDGET | DETAIL |  |  | LOT3
| TR | BTR |  | TR.BUD.009 |  |  | Suppression LIGNE BUDGET | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | [5 empty] | FACTURATION DES TRAVAUX
| FA | NSV |  |  |  |  | NIVEAU DE SERVICE
| FA | NSV |  | FA.NSV.001 | .CRE.01 | FA.NSV.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | NSV |  | FA.NSV.001 | .LEC.01 | FA.NSV.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | NSV |  | FA.NSV.001 | .MAJ.01 | FA.NSV.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | NSV |  | FA.NSV.001 | .SUP.01 | FA.NSV.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | NSV |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CSV |  |  |  |  | INDICE
| FA | IND |  | FA.IND.001 | .CRE.01 | FA.IND.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | IND |  | FA.CSV.001 | .LEC.01 | FA.CSV.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | IND |  | FA.CSV.001 | .MAJ.01 | FA.CSV.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | IND |  | FA.IND.004 | .SUP.01 | FA.IND.004.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | IND |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | IND |  | FA.IND.002 |  |  | Ajout VALEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV |  |  |  |  | CONTRAT DE SERVICES
| FA | CSV |  | FA.CSV.001 | .CRE.01 | FA.CSV.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| FA | CSV |  | FA.CSV.001 | .LEC.01 | FA.CSV.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| FA | CSV |  | FA.CSV.001 | .MAJ.01 | FA.CSV.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| FA | CSV |  | FA.CSV.003 | .SUP.01 | FA.CSV.003.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| FA | CSV |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CSV |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| FA | CSV |  | FA.CSV.010 | .FON.01 | FA.CSV.010.FON.01 | Copier | FONCT |  | COPIE | LOT2
| FA | CSV | DOC | FA.CSV.032 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| FA | CSV | DOC | FA.CSV.032 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| FA | CSV | DOC | FA.CSV.032 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT2
| FA | CSV | CSV | FA.CSV.016 |  |  | Création SELON CONTRAT MODELE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV | CLI | FA.CSV.017 |  |  | Création SELON CLIENT | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV | ART | FA.CSV.004 |  |  | Ajout LIGNE TARIF ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | ART | FA.CSV.022 |  |  | Suppression LIGNE TARIF ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | ACT | FA.CSV.005 |  |  | Ajout LIGNE TARIF ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | ACT | FA.CSV.022 |  |  | Suppression LIGNE TARIF ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | OPE | FA.CSV.018 |  |  | Ajout LIGNE TARIF OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | OPE | FA.CSV.022 |  |  | Suppression LIGNE TARIF OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | GAM | FA.CSV.018 |  |  | Ajout LIGNE TARIF GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | GAM | FA.CSV.022 |  |  | Suppression LIGNE TARIF GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | CNT | FA.CSV.020 |  |  | Ajout CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | CNT | FA.CSV.020 |  |  | Modification CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | CNT | FA.CSV.020 |  |  | Suppression CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | IND |  |  |  | Ajout INDICE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV | IND |  |  |  | Suppression INDICE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV |  |  |  |  | Ajout VARIABLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV |  |  |  |  | Suppression VARIABLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.010 | .FON.01 | FA.CSV.010.FON.01 | Copier | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.013 |  |  | REMPLACER CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.025 |  |  | ENGAGER CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.024 |  |  | SUSPENDRE CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.027 |  |  | ACTIVER CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.026 |  |  | CLOTURER CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CSV |  | FA.CSV.006 |  |  | REVISER CONTRAT DE SERVICE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  |  |  | COMMANDE CLIENT
| FA | CDE |  | FA.CDE.001 | .CRE.01 | FA.CDE.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.001 | .LEC.01 | FA.CDE.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.001 | .MAJ.01 | FA.CDE.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.001 | .SUP.01 | FA.CDE.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.011 | .FON.01 | FA.CDE.011.FON.01 | Copier | FONCT |  | COPIE | LOT3
| FA | CDE | DOC | FA.CDE.025 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | CDE | DOC | FA.CDE.025 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | CDE | DOC | FA.CDE.025 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | CDE | EQU | FA.CDE.003 |  |  | Ajout EQUIPEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | EQU | FA.CDE.003 |  |  | Suppression EQUIPEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MAT | FA.CDE.003 |  |  | Ajout MATRICULE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MAT | FA.CDE.003 |  |  | Suppression MATRICULE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MOD | FA.CDE.003 |  |  | Ajout MODELE EQUIPEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MOD | FA.CDE.003 |  |  | Suppression MODELE EQUIPEMENT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ART | FA.CDE.004 |  |  | Ajout LIGNE COMMANDE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ART | FA.CDE.004 |  |  | Modification LIGNE COMMANDE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ART | FA.CDE.004 |  |  | Suppression LIGNE COMMANDE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ACT | FA.CDE.004 |  |  | Ajout LIGNE COMMANDE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ACT | FA.CDE.004 |  |  | Modification LIGNE COMMANDE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | ACT | FA.CDE.004 |  |  | Suppression LIGNE COMMANDE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MOY | FA.CDE.004 |  |  | Ajout LIGNE COMMANDE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MOY | FA.CDE.004 |  |  | Modification LIGNE COMMANDE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | MOY | FA.CDE.004 |  |  | Suppression LIGNE COMMANDE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | OPE | FA.CDE.004 |  |  | Ajout LIGNE COMMANDE OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | OPE | FA.CDE.004 |  |  | Modification LIGNE COMMANDE OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | OPE | FA.CDE.004 |  |  | Suppression LIGNE COMMANDE OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | GAM | FA.CDE.004 |  |  | Ajout LIGNE COMMANDE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | GAM | FA.CDE.004 |  |  | Modification LIGNE COMMANDE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | GAM | FA.CDE.004 |  |  | Suppression LIGNE COMMANDE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.007 |  |  | Ajout ECHEANCE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.007 |  |  | Suppression ECHEANCE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  |  |  | Ajout ECHEANCE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  |  |  | Modification ECHEANCE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  |  |  |  | Suppression ECHEANCE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | MP.ECH.027 |  |  | Copier ECHEANCE COMMANDE | FONCT |  | COPIE | LOT3
| FA | CDE |  | MP.ECH.020 |  |  | Création AUTOMATIQUE ECHEANCE COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | MP.ECH.021 |  |  | FIGER ECHEANCE COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | MP.ECH.022 |  |  | ACTIVER ECHEANCE COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | MP.ECH.024 |  |  | CLOTURER ECHEANCE COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE | CNT | FA.CDE.002 |  |  | Ajout CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | CNT | FA.CDE.002 |  |  | Modification CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE | CNT | FA.CDE.002 |  |  | Suppression CONTACT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.013 |  |  | ENGAGER COMMANDE | PROC |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.017 |  |  | SUSPENDRE COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.010 |  |  | ACTIVER COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | CDE |  | FA.CDE.018 |  |  | CLOTURER COMMANDE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | DFA |  |  |  |  | DOSSIER DE FACTURATION
| FA | DFA |  | FA.DFA.001 | .CRE.01 | FA.DFA.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.001 | .LEC.01 | FA.DFA.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.001 | .MAJ.01 | FA.DFA.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.001 | .SUP.01 | FA.DFA.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | DFA |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | DFA |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.004 |  |  | Ajout PERIODE DE FACTURATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.004 |  |  | Suppression PERIODE DE FACTURATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.008 |  |  | ENGAGER DOSSIER DE FACTURATION | PROC |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.009 |  |  | ANNULER DOSSIER DE FACTURATION | FONCT |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.013 |  |  | ACTIVER DOSSIER DE FACTURATION | FONCT |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.011 |  |  | PREPARER DOSSIER DE FACTURATION | FONCT |  |  | LOT3
| FA | DFA |  | FA.DFA.010 |  |  | CLOTURER DOSSIER DE FACTURATION | FONCT |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  |  |  | FACTURE CLIENT
| FA | FAC |  | FA.FAC.001 | .CRE.01 | FA.FAC.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.001 | .LEC.01 | FA.FAC.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.001 | .MAJ.01 | FA.FAC.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.023 | .SUP.01 | FA.FAC.023.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| FA | FAC | DOC | FA.FAC.024 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | FAC | DOC | FA.FAC.024 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | FAC | DOC | FA.FAC.024 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT3
| FA | FAC | ART | FA.FAC.004 |  |  | Ajout LIGNE DE FACTURE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | ART | FA.FAC.004 |  |  | Modification LIGNE DE FACTURE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | ART | FA.FAC.017 |  |  | Suppression LIGNE DE FACTURE ARTICLE | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | ACT | FA.FAC.004 |  |  | Ajout LIGNE DE FACTURE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | ACT | FA.FAC.004 |  |  | Modification LIGNE DE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | ACT | FA.FAC.017 |  |  | Suppression LIGNE DE FACTURE ACTEUR | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | MOY | FA.FAC.004 |  |  | Ajout LIGNE DE FACTURE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | MOY | FA.FAC.004 |  |  | Modification LIGNE DE FACTURE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | MOY | FA.FAC.017 |  |  | Suppression LIGNE DE FACTURE MOYEN | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | OPE | FA.FAC.004 |  |  | Ajout LIGNE DE FACTURE OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | OPE | FA.FAC.004 |  |  | Modification LIGNE DE FACTURE OPERATIOn | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | OPE | FA.FAC.017 |  |  | Suppression LIGNE DE FACTURE OPERATION | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | GAM | FA.FAC.004 |  |  | Ajout LIGNE DE FACTURE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | GAM | FA.FAC.004 |  |  | Modification LIGNE DE FACTURE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | GAM | FA.FAC.017 |  |  | Suppression LIGNE DE FACTURE GAMME | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | BT | FA.FAC.001 |  |  | Ajout BT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC | BT | FA.FAC.001 |  |  | Suppression BT | DETAIL |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.007 |  |  | EMETTRE FACTURE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.009 |  |  | ANNULER FACTURE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.010 |  |  | DECLENCHER FACTURE | FONCT |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.010 |  |  | FACTURER AUTOMATIQUEMENT | PROC |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  |  |  | FACTURE AVOIR CLIENT
| FA | FAC |  | FA.FAC.016 | .CRE.01 | FA.FAC.016.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.016 | .LEC.01 | FA.FAC.016.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.016 | .MAJ.01 | FA.FAC.016.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.016 | .SUP.01 | FA.FAC.016.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  |  |  | FACTURE DE CORRECTION CLIENT
| FA | FAC |  | FA.FAC.002 | .CRE.01 | FA.FAC.002.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.002 | .LEC.01 | FA.FAC.002.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.002 | .MAJ.01 | FA.FAC.002.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  | FA.FAC.002 | .SUP.01 | FA.FAC.002.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| FA | FAC |  |  |  |  | CONDITION DE FACTURATION CLIENT
| FA | CFA |  | FA.CFA.001 | .CRE.01 | FA.CFA.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CFA |  | FA.CFA.001 | .LEC.01 | FA.CFA.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CFA |  | FA.CFA.001 | .MAJ.01 | FA.CFA.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CFA |  | FA.CFA.001 | .SUP.01 | FA.CFA.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| FA | CFA |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| MP | [5 empty] | MAINTENANCE PREVENTIVE
| MP | CPT |  |  |  |  | COMPTEUR
2 | MP | CPT |  | MP.CPT.001 | .CRE.01 | MP.CPT.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1A
2 | MP | CPT |  | MP.CPT.001 | .LEC.01 | MP.CPT.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1A
2 | MP | CPT |  | MP.CPT.001 | .MAJ.01 | MP.CPT.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1A
2 | MP | CPT |  | MP.CPT.001 | .SUP.01 | MP.CPT.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1A
| MP | CPT |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| MP | CPT |  | MP.CPT.002 |  |  | Ajout VALEUR | FONCT |  |  | LOT2
| MP | ECH |  |  |  |  | ECHEANCE DE MAINTENANCE
| MP | ECH |  | MP.ECH.001 | .CRE.01 | MP.ECH.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | ECH |  | MP.ECH.001 | .LEC.01 | MP.ECH.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | ECH |  | MP.ECH.001 | .MAJ.01 | MP.ECH.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | ECH |  | MP.ECH.RG.007 | .SUP.01 | MP.ECH.RG.007.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | ECH |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| MP | ECH | MOD | MP.ECH.013 |  |  | Création SELON MODELE | FONCT |  |  | LOT2
| MP | ECH | OPE | MP.ECH.009 |  |  | Ajout OPERATION | DETAIL |  |  | LOT1B
| MP | LOT |  |  |  |  | LOT DE MAINTENANCE
| MP | LOT |  | MP.LOT.001 | .CRE.01 | MP.LOT.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | LOT |  | MP.LOT.001 | .LEC.01 | MP.LOT.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | LOT |  | MP.LOT.001 | .MAJ.01 | MP.LOT.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | LOT |  | MP.LOT.001 | .SUP.01 | MP.LOT.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| MP | LOT |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| MP | LOT |  | MP.LOT.007 | .FON.01 | MP.LOT.007.FON.01 | Copier | FONC |  |  | LOT2
| MP | LOT |  | MP.LOT.004 |  |  | Ajout TACHE | DETAIL |  |  | LOT1B
| MP | [5 empty] | GENERATION EN MASSE
| MP | PCH |  | MP.PCH.001 |  |  | Création SIMULATION PLAN DE CHARGE | PROC |  |  | LOT3
| MP | PMA |  | MP.PMA.001 |  |  | Création PLAN DE MAINTENANCE | PROC |  |  | LOT3
| MP | PMA |  | MP.PMA.007 |  |  | Création PLAN DE PRODUCTION COMMANDE | PROC |  |  | LOT3
| CR | [5 empty] | CONTROLE REGLEMENTAIRE
| CR | OVI |  |  |  |  | INTERVENTION
| CR | OVI |  | CR.OVI.001 | .CRE.01 | CR.OVI.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| CR | OVI |  | CR.OVI.001 | .LEC.01 | CR.OVI.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| CR | OVI |  | CR.OVI.001 | .MAJ.01 | CR.OVI.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| CR | OVI |  | CR.OVI.001 | .SUP.01 | CR.OVI.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| CR | OVI |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.002 |  |  | PLANNIFIER INTERVENTION | PROC |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.013 |  |  | ANNULER INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.003 |  |  | SUSPENDRE INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.004 |  |  | ACTIVER INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.008 |  |  | DEBUTER INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT3
| CR | OVI |  | CR.OVI.005 |  |  | CLOTURER INTERVENTION | FONCT |  |  | LOT3
| CR | OVI | DOC | CR.OVI.014 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | OVI | DOC | CR.OVI.014 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | OVI | DOC | CR.OVI.014 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | RAP |  |  |  |  | RAPPORT INTERVENTION
| CR | RAP |  | CR.RAP.001 | .CRE.01 | CR.RAP.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| CR | RAP |  | CR.RAP.001 | .LEC.01 | CR.RAP.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| CR | RAP |  | CR.RAP.001 | .MAJ.01 | CR.RAP.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| CR | RAP |  | CR.RAP.001 | .SUP.01 | CR.RAP.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| CR | RAP |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| CR | RAP | OBS | CR.OBS.001 |  |  | Ajout LIGNE OBSERVATION | DETAIL |  |  | LOT3
| CR | RAP |  | CR.RAP.006 |  |  | TELECHARGER RAPPORT | FONCT |  |  | LOT3
| CR | RAP | DOC | CR.RAP.005 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | RAP | DOC | CR.RAP.005 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | RAP | DOC | CR.RAP.005 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | OBS | DOC | CR.OBS.008 |  |  | Ajout DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | OBS | DOC | CR.OBS.008 |  |  | Modification DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| CR | OBS | DOC | CR.OBS.008 |  |  | Suppression DOCUMENT | DETAIL |  | DOCUMENT | LOT1B
| ST | [5 empty] | STOCK
| ST | MAG |  |  |  |  | MAGASIN |  | MAG
| ST | MAG |  | ST.MAG.001 | .CRE.01 | ST.MAG.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B |  | JDD.ST.MAG.XSLX | ST.MAG.DIC.001 | A REMPLIR | A REMPLIR
| ST | MAG |  | ST.MAG.001 | .LEC.01 | ST.MAG.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | MAG |  | ST.MAG.001 | .MAJ.01 | ST.MAG.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | MAG |  | ST.MAG.001 | .SUP.01 | ST.MAG.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| ST | MAG |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| ST | ART |  |  |  |  | ARTICLE EN STOCK
| ST | ART |  | ST.ART.001 | .CRE.01 | ST.ART.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | ART |  | ST.ART.001 | .LEC.01 | ST.ART.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | ART |  | ST.ART.001 | .MAJ.01 | ST.ART.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | ART |  | ST.ART.003 | .SUP.01 | ST.ART.003.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| ST | ART |  |  | .REC.01 | .REC.01 | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| ST | ART |  | ST.ART.009 | .FON.01 | ST.ART.009.FON.01 | Transferer en stock | FONCT |  |  | LOT2
| AC | [5 empty] | ACHATS
| AC | CPA |  |  |  |  | CONDITION DE FACTURATION FOURNISSEUR
| AC | CPA |  | AC.CPA.001 | .CRE.01 | AC.CPA.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CPA |  | AC.CPA.001 | .LEC.01 | AC.CPA.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CPA |  | AC.CPA.001 | .MAJ.01 | AC.CPA.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CPA |  | AC.CPA.001 | .SUP.01 | AC.CPA.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CPA |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | DAC |  |  |  |  | DEMANDE
| AC | DAC |  | AC.DAC.001 | .CRE.01 | AC.DAC.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | DAC |  | AC.DAC.001 | .LEC.01 | AC.DAC.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | DAC |  | AC.DAC.001 | .MAJ.01 | AC.DAC.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | DAC |  | AC.DAC.001 | .SUP.01 | AC.DAC.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | DAC |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | DAC |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| AC | DAC |  | AC.DAC.002 |  |  | Création SELON CONTRAT APPROVISIONNEMENT | FONCT |  |  | LOT2
| AC | DAC |  | AC.DAC.013 |  |  | Création SELON PROPOSITION REAPPROVISIONNEMENT | PROC |  |  | LOT2
| AC | DAC |  | AC.DAC.001 |  |  | FAIRE PROGRESSER DEMANDE DANS WORKFLOW | FONCT |  | WORKFLOW | LOT1B
| AC | CAP |  |  |  |  | CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT
| AC | CAP |  | AC.CAP.001 | .CRE.01 | AC.CAP.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAP |  | AC.CAP.001 | .LEC.01 | AC.CAP.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAP |  | AC.CAP.001 | .MAJ.01 | AC.CAP.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAP |  | AC.CAP.001 | .SUP.01 | AC.CAP.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAP |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | CAP |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| AC | CAP | CAF | AC.CAP.002 |  |  | Création SELON CATALOGUE FOURNISSEUR | FONCT |  |  | LOT3
| AC | CAF |  |  |  |  | CATALOGUE FOURNISSEUR
| AC | CAF |  | AC.CAF.001 | .CRE.01 | AC.CAF.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAF |  | AC.CAF.001 | .LEC.01 | AC.CAF.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAF |  | AC.CAF.001 | .MAJ.01 | AC.CAF.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAF |  | AC.CAF.001 | .SUP.01 | AC.CAF.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CAF |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | CDE |  |  |  |  | COMMANDE FOURNISSEUR
| AC | CDE |  | AC.CDE.001 | .CRE.01 | AC.CDE.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CDE |  | AC.CDE.001 | .LEC.01 | AC.CDE.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CDE |  | AC.CDE.001 | .MAJ.01 | AC.CDE.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CDE |  | AC.CDE.001 | .SUP.01 | AC.CDE.001.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT1B
| AC | CDE |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | CDE |  |  |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT2
| AC | CDE | CAP | AC.CDE.002 |  |  | Création SELON CONTRAT APPROVISIONNEMENT | FONCT |  |  | LOT2
| AC | CDE | CAF | AC.CDE.004 |  |  | Création SELON CATALOGUE FOURNISSEUR | FONCT |  |  | LOT2
| AC | CDE |  | AC.CDE.005 |  |  | Ajout LIGNE DE COMMANDE | DETAIL |  |  | LOT2
| AC | CDE | DAC | AC.CDE.009 |  |  | Ajout LIGNE DE COMMANDE SELON DEMANDE | FONCT |  |  | LOT2
| AC | CDE | CAF | AC.CDE.010 |  |  | Ajout LIGNE DE COMMANDE SELON CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT | FONCT |  |  | LOT2
| ST | REA | CDE | ST.REA.002 |  |  | Création SELON REAPPROVISIONNEMENT | PROC |  |  | LOT2
| AC | CDE | CAF | AC.CDE.021 |  |  | RECEPTIONNER COMMANDE | FONCT |  |  | LOT2
| AC | CDE | CAF | AC.CDE.023 |  |  | RETOURNER COMMANDE | FONCT |  |  | LOT2
| AC | CDE |  | AC.CDE.001 |  |  | FAIRE PROGRESSER COMMANDE DANS WORKFLOW | FONCT |  | WORKFLOW | LOT1B
| AC | FAC |  |  |  |  | FACTURE FOURNISSEUR
| AC | FAC |  | AC.FAC.001 | .CRE.01 | AC.FAC.001.CRE.01 | Création | CRUD |  |  | LOT3
| AC | FAC |  | AC.FAC.001 | .LEC.01 | AC.FAC.001.LEC.01 | Sélection | CRUD |  |  | LOT3
| AC | FAC |  | AC.FAC.001 | .MAJ.01 | AC.FAC.001.MAJ.01 | Modification | CRUD |  |  | LOT3
| AC | FAC |  | AC.FAC.015 | .SUP.01 | AC.FAC.015.SUP.01 | Suppression | CRUD |  |  | LOT3
| AC | FAC |  |  | .REC.01 |  | Recherche | CRUD |  |  | LOT3
| AC | FAC |  | AC.FAC.008 |  |  | Numérotation ID Fonctionnel | RG |  | NUMEROTATION | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.002 |  |  | Ajout COMMANDE CLIENT | DETAIL |  |  | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.002 |  |  | Suppression COMMANDE CLIENT | DETAIL |  |  | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.006 |  |  | Ajout BON DE LIVRAISON | DETAIL |  |  | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.007 |  |  | Suppression BON DE LIVRAISON | DETAIL |  |  | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.009 |  |  | Ajout PIECE COMPLEMENTAIRE | DETAIL |  |  | LOT3
| AC | FAC | CDE | AC.FAC.009 |  |  | Suppression PIECE COMPLEMENTAIRE | DETAIL |  |  | LOT3
| MO | [5 empty] | MOBILITE
| MO | MBT |  |  |  |  | MOBILITE BON DE TRAVAIL
| MO | MBT |  | MO.MBT.001 |  |  | Ouvrir une session de travail | FONCT
| MO | BTR |  |  |  |  | BON DE TRAVAIL
| MO | BTR |  | MO.BTR.001 |  |  | Création | CRUD
| MO | BTR |  | MO.BTR.001 |  |  | Sélection | CRUD
| MO | BTR |  | MO.BTR.005 |  |  | Modification | CRUD
| MO | BTR |  | MO.BTR.001 |  |  | Suppression | CRUD
| MO | BTR |  |  |  |  | Recherche | CRUD
| MO | BTR | CPT | MO.BTR.009 |  |  | Ajouter RELEVE COMPTEUR au BT | DETAIL
| MO | BTR |  | MO.BTR.010 |  |  | Ajouter DOCUMENT au BT | DETAIL |  | DOCUMENT
| MO | STO |  |  |  |  | STOCK TECHNICIEN
| MO | STO | ART | MO.STO.003 |  |  | Ajouter ARTICLE au BT | DETAIL
| MO | STO | ART | MO.STO.004 |  |  | RESERVER EN STOCK sur BT | FONCT
| MO | STO | ART | MO.STO.002 |  |  | SORTIR DU STOCK sur BT | FONCT
| MO | STO | ART | MO.STO.005 |  |  | REINTEGRER EN STOCK sur BT | FONCT
| MO | MAT |  |  |  |  | MATRICULE
| MO | MAT |  | MO.MAT.001 |  |  | Création | CRUD
| MO | MAT |  | MO.MAT.001 |  |  | Sélection | CRUD
| MO | MAT |  | MO.MAT.002 |  |  | Modification | CRUD
| MO | MAT |  | MO.MAT.001 |  |  | Suppression | CRUD
| MO | MAT |  |  |  |  | Recherche | CRUD
| MO | MAG |  |  |  |  | MOBILITE STOCK MAGASINIER
| MO | MAG |  | MO.MAG.001 |  |  | Ouvrir une session de travail | FONCT
| MO | MAG |  |  |  |  | ACHATS
| MO | MAG | CDE | MO.MAG.03 |  |  | RECEPTIONNER COMMANDE | FONCT
| MO | MAG | CDE | MO.MAG.04 |  |  | RETOURNER COMMANDE | FONCT
| MO | MAG |  |  |  |  | STOCKS
| MO | MAG | ART | MO.MAG.05 |  |  | SORTIR DU STOCK | FONCT
| MO | MAG | ART | MO.MAG.06 |  |  | REINTEGRER EN STOCK | FONCT
| MO | MAG | ART | MO.MAG.07 |  |  | ENTRER EN STOCK | FONCT
| MO | MAG | ART | MO.MAG.08 |  |  | RECTIFIER LE STOCK | FONCT
|  |  |  | MO.MAG.09 |  |  | CONSULTER L'ETAT DU STOCK | FONCT

## TNR non prévus
MODULE | OBJET METIER | OBJET METIER | REFERENCE FONCTION MAINTA | SUFFIXE CAS DE TEST | REFERENCE UNIQUE DU CAS DE TEST | DESCRIPTION | NATURE | FONCTION TRANSVERSE APPLICABLE | PRIORITE (N° de LOT)
RT | UNI |  |  |  |  | UNITE ARTICLE
RT | UNI |  | RT.UNI.001
RT | NAR |  |  |  |  | NATURE ARTICLE
RT | NAR |  | RT.NAR.001
RT | CCG |  |  |  |  | CODE COMPTABILITE GENERALE
RT | CCG |  | RT.CCG.001
RT | TVA |  |  |  |  | CODE TVA
RT | TVA |  | RT.TVA.001
RT | TVA |  |  |  |  | CONTRAT DE LOCATION D'UN ACTIF
PA | CTL |  | PA.CTL.001
PA | CTL |  |  |  |  | TYPE D'ENJEU
PA | ENJ |  | PA.ENJ.001
PA | ENJ |  |  |  |  | GROUPE DE CLIENTS
RO | GCL |  | RO.GCL.001
RO | GCL |  |  |  |  | CONTACT
RO | CNT |  | RO.CNT.001
RO | CNT |  |  |  |  | ADRESSE POSTALE
RO | ADR |  | RO.ADR.001
RO | ADR |  |  |  |  | ZONE
RO | ZON |  | RO.ZON.001
RO | ZON |  |  |  |  | NIVEAU ORGANISATION
RO | NIO |  | RO.NIO.001
RO | NIO |  |  |  |  | HABILITATION
RO | HAB |  | RO.HAB.001
RO | HAB |  |  |  |  | METIER
RO | MET |  | RO.MET.001
RO | CAT |  |  |  |  | CATEGORIE DE MAIN D'ŒUVRE
RO | CAT |  | RO.CAT.001
RO | PRO |  |  |  |  | PROFIL
RO | PRO |  | RO.PRO.001
FA | CPA |  |  |  |  | CONDITION DE PAIEMENT
FA | CPA |  | FA.CPA.001
AC | CPA |  |  |  |  | CONDITION DE PAIEMENT FOURNISSEUR
AC | CPA |  | AC.CPA.001
EX | LIG |  |  |  |  | ACTIF LINEAIRE DE TYPE LIGNE
EX | LIG |  | EX.LIG.001
EX | NII |  |  |  |  | NIVEAU D'INDISPONIBILITE
EX | NII |  | EX.NII.001
CALENDRIER
RO | CAL |  | RO.CAL.001
CODE COMPTABLE
RO | CCO |  | RO.CCO.001
DEVISE
RO | DEV |  | RO.DEV.001
CONDITION D'EMBALLAGE
AC | CEM |  | AC.CEM.001
CONDITION DE PORT
AC | CPO |  | AC.CPO.001
CONDITION DE REGLEMENT
AC | CMR |  | AC.CMR.001

## Feuil1
OBJET METIER | TNR NP
ART | #N/A
MOY | #N/A
OPE | #N/A
GOP | #N/A
NOM | #N/A
INV | #N/A
ORG | #N/A
IMP | #N/A
MET | MET
HAB | HAB
CAT | CAT
CAL | CAL
FOU | #N/A
CLI | #N/A
GCL | GCL
CNT | CNT
ZON | ZON
BTR | #N/A
NSV | #N/A
IND | #N/A
CSV | #N/A
CDE | #N/A
DFA | #N/A
FAC | #N/A
CFA | #N/A
CPT | #N/A
ECH | #N/A
LOT | #N/A
OVI | #N/A
RAP | #N/A
MAG | #N/A
CPA | CPA
DAC | #N/A
CAP | #N/A
CAF | #N/A